个人知识管理智能助手项目计划

项目名称：个人知识管理智能助手

项目目标：开发一款支持文档上传、自动总结、智能问答、标签分类及思维导图生成的个人知识管理工具，优先实现后端核心功能，前端界面简洁易用，可独立运行，满足个人知识整理、检索、复盘的核心需求。

核心功能：文档读取Agent、总结Agent、问答Agent、标签分类Agent；核心流程：上传文件 → 自动总结 → 智能问答 → 生成思维导图；技术要求：纯后端可独立运行，前端界面简洁，无需复杂交互。

项目周期：总工期15天（2周+1天），按阶段拆解任务，明确时间节点、责任人及交付物，确保项目有序推进。

一、项目基本信息

| 项目名称 | 个人知识管理智能助手 | 项目负责人 | XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周期 | 28天（4周） | 技术栈 | 后端：Python、LLM API（如ChatGLM/OpenAI）、文档解析库（PyPDF2、python-docx）；前端：Vue3（简洁版）、ECharts（思维导图）；数据库：SQLite（轻量，无需复杂部署） |
| 项目类型 | 个人实战/课程设计项目 | 交付物 | 1. 项目源码；2. 可运行程序；3. 项目文档（需求、架构、测试报告）；4. 演示视频（可选） |
| 核心优先级 | 后端核心Agent功能（文档读取、总结、问答、标签分类）> 思维导图生成 > 前端简洁界面 > 优化迭代 |  |  |

二、项目阶段划分及任务拆解

项目分为5个阶段：需求分析与准备阶段、后端核心开发阶段、前端开发阶段、测试与优化阶段、验收与交付阶段，各阶段任务拆解如下，明确时间节点、责任人及交付物。

阶段一：需求分析与准备阶段（第1-3天：2026/4/12-2026/4/14）

| 任务名称 | 任务描述 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求细化 | 明确各Agent功能细节：文档读取支持的格式（PDF、Word、TXT）、总结的长度/风格、问答的精准度要求、标签分类的规则、思维导图的生成逻辑；明确前端核心页面及交互。 | 第1天（2026/4/12） | XXX | 需求规格说明书 | 贴合“纯后端可跑”，前端仅保留核心页面（文件上传、结果展示） |
| 技术选型与环境搭建 | 确定后端框架（如FastAPI）、LLM API选型及调用配置、文档解析库、数据库；搭建本地开发环境（Python、IDE、依赖包安装）；创建项目目录结构。 | 第2天（2026/4/13） | XXX | 开发环境配置文档、项目目录结构说明 | 优先选择轻量、易部署的技术，避免复杂配置 |
| 接口设计 | 设计后端核心接口：文件上传接口、文档读取接口、总结接口、问答接口、标签分类接口、思维导图生成接口；定义接口请求/响应格式。 | 第3天（2026/4/14） | XXX | 接口文档（API文档） | 接口简洁，适配前端简单调用，支持后端单独测试 |
| 阶段复盘 | 检查需求文档、环境配置、接口设计是否符合项目目标，解决存在的问题，确认下一阶段任务。 | 第3天下午（2026/4/14） | XXX | 阶段复盘报告 | 确保无遗漏，为后端开发奠定基础 |

阶段二：后端核心开发阶段（第4-8天：2026/4/15-2026/4/19）

核心任务：开发4个Agent及思维导图生成功能，实现后端独立运行，支持接口调用，完成核心业务流程。

| 任务名称 | 任务描述 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档读取Agent开发 | 开发文档读取功能，支持PDF、Word、TXT格式文件上传与解析，提取文档文本内容，处理格式错乱、图片文字识别（可选，优先纯文本解析），输出标准化文本。 | 第4-5天（2026/4/15-2026/4/16） | XXX | 文档读取模块源码、测试用例 | 确保解析准确率，支持大文件分片解析（可选） |
| 总结Agent与标签分类Agent开发 | 开发总结Agent：调用LLM API，对解析后的文档文本进行自动总结，支持自定义总结长度；开发标签分类Agent：根据文档内容，自动生成关键词标签，支持手动修改标签。 | 第6-7天（2026/4/17-2026/4/18） | XXX | 总结模块、标签分类模块源码、测试用例 | 标签分类可设置常用标签库，提升分类准确性 |
| 问答Agent开发 | 开发问答Agent：基于解析后的文档文本，接收用户提问，调用LLM API生成精准回答，关联文档原文，避免答非所问；支持多轮简单问答。 | 第7天下午（2026/4/18） | XXX | 问答模块源码、测试用例 | 优先保证问答精准度，贴合文档内容，减少幻觉 |
| 思维导图生成功能开发 | 基于文档总结、标签分类结果，调用ECharts接口或相关库，生成思维导图（层级结构：文档标题→核心总结→标签→关键内容），支持导出图片格式。 | 第8天上午（2026/4/19） | XXX | 思维导图生成模块源码、测试用例 | 思维导图结构清晰，贴合文档核心内容 |
| 后端整体联调 | 将4个Agent及思维导图生成功能整合，调试接口调用流程，确保“文件上传→自动总结→标签分类→智能问答→思维导图生成”全流程通畅，后端可独立运行。 | 第8天下午（2026/4/19） | XXX | 后端完整源码、联调测试报告 | 确保后端无报错，接口正常返回数据 |

阶段三：前端开发阶段（第9-11天：2026/4/20-2026/4/22）

核心任务：开发简洁前端界面，实现文件上传、结果展示、问答交互、思维导图查看/导出功能，适配后端接口，无需复杂设计，注重实用性。

| 任务名称 | 任务描述 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端页面搭建 | 搭建核心页面：首页（功能入口）、文件上传页、结果展示页（总结、标签）、问答页、思维导图展示页；设计简洁布局，无需复杂样式，保证易用性。 | 第9天（2026/4/20） | XXX | 前端页面源码（HTML/CSS/Vue3） | 页面简洁，重点突出核心功能，适配电脑端即可 |
| 前端与后端接口对接 | 实现前端与后端接口的对接：文件上传、获取总结结果、获取标签、提交问答、获取思维导图数据；处理接口请求/响应异常，显示加载状态。 | 第10天（2026/4/21） | XXX | 接口对接后的前端源码、测试用例 | 确保交互流畅，无卡顿、报错 |
| 核心功能优化 | 优化前端交互：文件上传进度显示、问答输入提示、思维导图缩放/导出、标签手动修改；优化页面适配，确保不同屏幕下正常显示。 | 第10天下午（2026/4/21） | XXX | 优化后的前端源码 | 优先保证功能可用，再优化体验 |
| 前后端联调 | 进行前后端整体联调，测试全流程（上传文件→总结→标签→问答→思维导图），解决交互中的问题，确保系统正常运行。 | 第11天（2026/4/22） | XXX | 前后端联调测试报告 | 确保系统整体可用，满足核心需求 |

阶段四：测试与优化阶段（第12-14天：2026/4/23-2026/4/25）

核心任务：全面测试系统功能、性能，修复bug，优化体验，确保系统稳定运行。

| 任务名称 | 任务描述 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 对系统所有功能进行全面测试：文档上传（不同格式、不同大小）、总结准确性、标签合理性、问答精准度、思维导图生成效果、前端交互；记录bug并分类。 | 第12天（2026/4/23） | XXX | 功能测试报告、bug清单 | 重点测试核心流程，确保无关键bug |
| 性能与稳定性测试 | 测试系统性能：文件解析速度、总结/问答响应时间、思维导图生成速度；测试稳定性：长时间运行、多次上传文件是否报错。 | 第13天上午（2026/4/24） | XXX | 性能测试报告 | 优化响应速度，确保系统稳定无崩溃 |
| bug修复与优化 | 根据bug清单，修复功能bug；优化系统体验：提升总结/问答准确率、优化前端交互、减少响应时间；优化标签分类规则。 | 第13天下午（2026/4/24） | XXX | bug修复报告、优化后的系统源码 | 优先修复关键bug，再优化细节 |
| 回归测试 | 对修复后的bug及优化后的功能进行回归测试，确保bug已解决，无新bug产生，系统整体功能正常。 | 第14天（2026/4/25） | XXX | 回归测试报告 | 确保系统达到交付标准 |

阶段五：验收与交付阶段（第15天：2026/4/26）

| 任务名称 | 任务描述 | 时间节点 | 责任人 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目文档整理 | 整理项目相关文档：需求规格说明书、接口文档、开发环境配置文档、测试报告、用户使用手册（简单版）。 | 第15天上午（2026/4/26） | XXX | 完整项目文档包 | 文档简洁明了，方便后续维护、演示 |
| 系统打包与部署测试 | 将系统打包（后端可执行文件、前端静态文件），进行本地部署测试，确保无需复杂配置即可正常运行；录制演示视频（可选）。 | 第15天上午（2026/4/26） | XXX | 打包后的系统、部署说明、演示视频（可选） | 确保部署简单，符合“纯后端可跑”要求 |
| 项目验收与总结 | 对照项目目标，检查所有交付物是否齐全、系统功能是否达标；总结项目过程中的问题与经验，形成项目总结报告。 | 第15天下午（2026/4/26） | XXX | 项目验收报告、项目总结报告 | 完成项目交付，可随时演示 |

三、项目甘特图

说明：甘特图以“天”为单位，清晰展示各阶段、各任务的时间安排及进度，适配Word/PDF格式，可直接复制到文档中使用（以下为文本版甘特图，可在Word中插入可视化甘特图替换）。

暂时无法在豆包文档外展示此内容

四、风险与应对措施

| 潜在风险 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | LLM API调用失败、文档解析准确率低、思维导图生成异常 | 1. 提前测试LLM API可用性，准备备用API；2. 优化文档解析逻辑，优先支持常用格式；3. 简化思维导图生成逻辑，确保核心功能可用。 |
| 进度风险 | 某阶段任务延期，影响整体项目进度 | 1. 每日跟进任务进度，及时发现问题；2. 预留1-2天缓冲时间；3. 简化非核心功能，优先保证核心流程落地。 |
| 质量风险 | 总结、问答准确率低，标签分类不合理 | 1. 优化LLM提示词，提升生成质量；2. 增加标签库，优化分类规则；3. 多轮测试，不断调整参数。 |

五、项目备注

本项目优先实现后端核心功能，前端界面以“简洁、可用”为原则，无需复杂设计，节省开发时间。

可根据实际开发进度，调整各阶段任务时间，预留1-2天缓冲时间，避免延期。

测试阶段重点关注核心流程（文件上传→总结→问答→思维导图），确保无关键bug，次要功能可后续优化。

项目交付后，可根据使用反馈，迭代优化功能（如增加更多文档格式支持、优化问答精准度等）。